## Prevadzkove reporty
Mesačná správa o plnení ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PODPORY PREVÁDZKY A ÚDRŽBY RPO
Report stavu riešených požiadaviek Marec 2025 (11.3.2025 - 31.3.2025)
| Otvorené incidenty - celkovo | Prehladová Tabuľka - podľa stavu
| 1 | Incidenty | otvorené k zaciatku mesiaca (New/ In progress/ Vyžiadané doplnenie/ Neakceptované ) | Prijaté požiadavky | In progress | Vyžiadané doplnenie | Vyriešené | Čaká sa na nasadenie | Odmietnutý | Neakceptovaný | Otvorené
7 | aj so stavom vyriešený z minulých obdobi | P1 - kritická | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P2 - závažné | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P3 - ostatné | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Cekovo | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
Reakčná doba údržby systému a Doba na obnovenie funkčnosti systému
|  | Incidenty | Dodržaný reakčný čas | Nedodržaný reakčný čas | Podiel dodržaných | Dodržaný termín vyriešenia | Nedodržaný termín vyriešenia | Podiel dodržaných
|  | P1 - kritické |  | 0 | 100 |  | 0 | 100
|  | P2 - závažné | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100
|  | P3 - ostatné | 4 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100
Note on G14: podiel dodržaných reakčných časov k celkovému počtu prijatých incidentov danému mesiacu vyjadrený v (%)
Note on J14: podiel vyriešených incidentov k celkovému počtu riešených incidentov k danému mesiacu vyjadrený v (%)

## Report identifikovaných rizík
ID | Dotknutý komponent | Popis rizika | Stav

## Dostupnosť systému k 1.4.2025
Pre reportované obdobie nemáme udelený prístup k celkovému monitoringu dostupnosti respektíve monitorovaciemu nástroju, ktorý spravuje ŠÚ SR.

## Zoznam incidentov
id | typ | komponent | stav | priorita | predmet | Priradené
RPOSH-7 | Chyba | Genericky register | V riešení | P3 | 2025/646 - Generický register - testovacie prostredie - chyby | Peter Garbár
RPOSH-6 | Chyba | jadro | Vyriešené | P3 | 2025/576 - problém s odpisom - znaková sada | Martin Václavík
RPOSH-5 | Chyba | Genericky register | Vyriešené | P3 | 2025/526 - Generický register - testovacie prostredie - nefunkčný | Tomáš Sága
RPOSH-2 | Chyba | jadro | Vyriešené | P3 | 2025/489 - problém s testovacím pripojením RPO - GOVNET | Tomáš Sága
RPOSH-1 | Chyba | Genericky register | Vyriešené | P2 | 2025/496 - zmenové dávky API RPO | Peter Garbár
RPOSH-4 | Chyba | Genericky register | Vyriešené | P2 | 2025/494 - problém pripojenia na RFO a RA | Peter Garbár
RPOSH-3 | Chyba | Genericky register | Vyriešené | P2 | 2025/495 - Generický register produkčné prostredie - RFO a RA chyba integrácie | Peter Garbár

## Malá požiadavka
Prenesený počet MD | Vyhradený počet MD | Spotrebovaný počet MD | Celkový zostávajúci počet nespotrebovaných MD
z konca minulého reportovaného obdobia | na reportované obdobie | počas reportovaného obdobia | na konci reportovaného obdobia
0 | 3 | 0 | 3
5MD / mesiac (zmluva od 11.3.2025)