## Prevadzkove reporty
Mesačná správa o plnení ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PODPORY PREVÁDZKY A ÚDRŽBY RPO
Report stavu riešených požiadaviek Apríl 2025
| Otvorené incidenty - celkovo | Prehladová Tabuľka - podľa stavu
| 12 | Incidenty | otvorené k zaciatku mesiaca (New/ In progress/ Vyžiadané doplnenie/ Neakceptované ) | Prijaté požiadavky | In progress | Vyžiadané doplnenie | Vyriešené | Čaká sa na nasadenie | Odmietnutý | Neakceptovaný | Otvorené
22 | aj so stavom vyriešený z minulých obdobi | P1 - kritická | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P2 - závažné | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | P3 - ostatné | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Cekovo | 0 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12
Reakčná doba údržby systému a Doba na obnovenie funkčnosti systému
|  | Incidenty | Dodržaný reakčný čas | Nedodržaný reakčný čas | Podiel dodržaných | Dodržaný termín vyriešenia | Nedodržaný termín vyriešenia | Podiel dodržaných
|  | P1 - kritické | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100
|  | P2 - závažné | 3 | 0 | 100 |  | 0 | 100
|  | P3 - ostatné | 11 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100
Note on G14: podiel dodržaných reakčných časov k celkovému počtu prijatých incidentov danému mesiacu vyjadrený v (%)
Note on J14: podiel vyriešených incidentov k celkovému počtu riešených incidentov k danému mesiacu vyjadrený v (%)

## Report identifikovaných rizík
ID | Dotknutý komponent | Popis rizika | Stav

## Dostupnosť systému k 1.5.2025
doména | http požiadavky bez chyby
rpo.statistics.sk | 99.93%
rpogr.statistics.sk | 99.57%
Popis: | Každú 1m skúšame http požiadavku na danú doménu.
3 pokusy o pripojenie s 15s timeout-om
kontrola návratového kódu a obsahu web stánky
pokiaľ čokoľvek z toho zlyhá je to brané ako "chyba"

## Zoznam incidentov
id | typ | komponent | stav | priorita | predmet | Priradené
RPOSH-22 | Požiadavka | RPO - Jadro | V riešení | P3 | 2025/928 - RKUV | Tomáš Sága
RPOSH-20 | Chyba | RPO - Jadro | V riešení | P3 | 2025/795 - problém s testovacím pripojením RPO - GOVNET | Tomáš Sága
RPOSH-19 | Požiadavka | Genericky register | V riešení | P2 | 2025/942 - Vymena SSL certifikatov | Tomáš Sága
RPOSH-18 | Chyba | RPO - Jadro | V riešení | P3 | 2025/925 - inicializačná dávka vo formáte 2.4 vs 3.0 | Tomáš Sága
RPOSH-17 | Požiadavka | Genericky register | Čakáme na odpoveď | P3 | 2025/912 - zoznam | Tomáš Sága
RPOSH-16 | Požiadavka | RPO - Jadro | Vyriešené | P3 | 2025/906 - BORIS | Tomáš Sága
RPOSH-15 | Chyba | RPO - Jadro | V riešení | P3 | 2025/897 - preverenie volania tRPO | Tomáš Sága
RPOSH-14 | Požiadavka | RPO - Jadro | V riešení | P3 | 2025/886 - súčinnosť pri testovaní a integrácií na európsku platformu | Tomáš Sága
RPOSH-13 | Chyba | RPO - Jadro | V riešení | P3 | 2025/757 - RPO API | Tomáš Sága
RPOSH-12 | Požiadavka | Genericky register | Čakáme na odpoveď | P2 | 2025/739 - Nový certifikát z GRRPO pre technický účet na komunikáciu voči ÚPVS | Miloš Minárik
RPOSH-11 | Chyba | RPO - Jadro | Vyriešené | P3 | 2025/718 - Požiadavka na riešenie | Tomáš Sága
RPOSH-10 | Chyba | Genericky register | Vyriešené | P1 | 2025/698 - Generický register produkčné prostredie - nefunkčný | Tomáš Sága
RPOSH-9 | Požiadavka | RPO - Jadro | Čakáme na odpoveď | P2 | 2025/695 - RPO - UPVS zmena suffix | Tomáš Sága
RPOSH-8 | Chyba | RPO - Jadro | V riešení | P3 | 2025/682 - žiadosť o výpis z testovacieho RPO | Tomáš Sága
RPOSH-7 | Chyba | Genericky register | V riešení | P3 | 2025/646 - Generický register - testovacie prostredie - chyby | Peter Garbár

## Malá požiadavka
Prenesený počet MD | Vyhradený počet MD | Spotrebovaný počet MD | Celkový zostávajúci počet nespotrebovaných MD
z konca minulého reportovaného obdobia | na reportované obdobie | počas reportovaného obdobia | na konci reportovaného obdobia
3 | 5 | 0 | 8