## Prevadzkove reporty
Mesačná správa o plnení zmluvy pre Paušálne služby podpory systémov IŠIS a IVIS
Report stavu riešených požiadaviek Február 2025
| Otvorené incidenty - celkovo | Prehladová Tabuľka - podľa stavu
| 7 | Incidenty | otvorené k zaciatku mesiaca (New/ In progress/ Vyžiadané doplnenie/ Neakceptované ) | Prijaté požiadavky | In progress | Vyžiadané doplnenie | Vyriešené | Čaká sa na nasadenie | Odmietnutý | Neakceptovaný | Otvorené
21 | aj so stavom vyriešený z minulých obdobi | P1 - kritická | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P2 - závažné | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P3 - ostatné | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Cekovo | 3 | 13 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7
Reakčná doba údržby systému a Doba na obnovenie funkčnosti systému
|  | Incidenty | Dodržaný reakčný čas | Nedodržaný reakčný čas | Podiel dodržaných | Dodržaný termín vyriešenia | Nedodržaný termín vyriešenia | Podiel dodržaných
|  | P1 - kritické | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100
|  | P2 - závažné | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100
|  | P3 - ostatné | 10 | 0 | 100 | 6 | 0 | 100
Note on G14: podiel dodržaných reakčných časov k celkovému počtu prijatých incidentov danému mesiacu vyjadrený v (%)
Note on J14: podiel vyriešených incidentov k celkovému počtu riešených incidentov k danému mesiacu vyjadrený v (%)

## Zoznam incidentov
id | typ | komponent | stav | priorita | predmet | Priradené
SUSH-22 | Chyba | zber | Vyriešené | P2 | 2025/399 - Transformovanie zisťovania do ZBD - eObyv 2-12 za 12 mesiac 2024 | Martin Václavík
SUSH-20 | Požiadavka | zber | Vyriešené | podľa mailu | Kompletizácia eZBERu eOBYV2-12 za rok 2024 – naimportovanie hlásení OBYV 2-12, nahratých z papiera | Martin Václavík
SUSH-21 | Chyba | zber | Vyriešené | P3 | 2025/391 - problém miznúcich dát2 | Martin Václavík
SUSH-19 | Chyba | metis | Vyriešené | P3 | 2025/389 - Vymazanie položiek | Martin Václavík
SUSH-1 | Chyba | Datacube | Vyriešené | P1 | 2025/337 - Vypadok DATAcube | Andrej Bosík
SUSH-9 | Chyba | zber | Vyriešené | P3 | incident IŠIS 31.1.2025 2025/214 - problém miznúcich dát | Martin Václavík
SUSH-10 | Chyba | metis | Vyriešené | P3 | incident IŠIS - 30.1.2025 - 2025/210 - Zlyhanie úlohy | Martin Václavík
SUSH-8 | Chyba | metis | Vyriešené | P2 | 2025/262 - Zlyhanie publikovania CR 1-12 | Martin Václavík
SUSH-11 | Chyba | zber | Vyriešené | P3 | 2025/198 - Chýbajúce cenové záznamy v ISIS po importe cenových záznamov zo súboru json | Tomáš Sága
SUSH-13 | Chyba | zber | Vyriešené | P3 | 2024/2498 - Chybný JSON - KPESC 1-12 | Tomáš Sága
SUSH-23 | Chyba | zber | V riešení | P3 | 2025/418 - Nesprávne položky formulára | Martin Václavík
SUSH-18 | Chyba | modul podaní | V riešení | P3 | 2025/373 - Autentifikacny certifikat - koniec platnosti | Martin Fabuš
SUSH-17 | Chyba | IAM | V riešení | P3 | 2025/371 Zlyhanie odosielania "Upozornenie" v Ceny ZO/D - užívateľ Irena Šimova | Tomáš Sága
SUSH-12 | Chyba | portál | V riešení | P3 | 2025/324 - Nefunkčné linky na webportáli ŠÚ SR | Peter Garbár
SUSH-6 | Chyba | metis | V riešení | P3 | 2025/313 - Položky v lehote na poskytnutie údajov | Martin Václavík
SUSH-14 | Chyba | zber | V riešení | P3 | 2025/236 - zisťovanie Priem 1-12 | Tomáš Sága
SUSH-15 | Chyba | cisma | V riešení | P3 | OBYV 2-12 2025 - Prosba o preposlanie hlásení o narodení do testovacieho prostredia IŠIS | Andrej Bosík

## Kľúčoví experti
MENO A PRIEZVISKO experta | Pozícia | Rozsah prác
Peter Chovaňák | Projektový manažér | Koordinácia aktivít v rámci fázy preberania projektu - interne aj vo vzťahu k ŠÚ. Riadenie údržby.
David Billouz | Projektový manažér | Expertné konzultácie.
Igor Vertaľ | Databázový špecialista | Pripravenosť na plnenie úloh.
Vladimír Houba ml. | Databázový špecialista | Expertné konzultácie.
Eugen Molnár | Analytik/Architekt | Pripravenosť na plnenie úloh.
Jacek Presz | Analytik/Architekt | Expertné konzultácie.
Juraj Hájek | Špecialista na bezpečnosť | Pripravenosť na plnenie úloh.
Miloš Minárik | Špecialista na bezpečnosť | Štúdium poskytnutých interných dokumentov, bezpečnostný projekt, expertné konzultácie.