## POO
POO Investícia 1 Komponentu 7 - Vzdelávanie pre 21. storočie (verzia_28062023) | [7 empty] | Predpokladaný termín splnenia
[8 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Názov miľníka/cieľa | Typ miľníka/cieľa | Kvalitatívne ukazovatele (pre miľníky) | Aktuálne platný harmonogram | Navrhovaný harmonogram (na schválení NIKA) | Stav vzhľadom na aktuálne platný harmonogram | Aktivity | Miľník/dátum
61_1 Gap analýza | monitorovací krok | Gap analýza a vyhodnotenie aktuálneho stavu digitálneho vybavenia ZŠ a SŠ | Q3/2021 | Q3/2021 | Splnené
61_2 Schvaľovací proces na obstarávanie relevantného digitálneho vybavenia (DNS) | monitorovací krok | Pripravené súťažné podklady na VO | Q1/2022 | Q2/2023 | Splnené | Príprava súťažných podkladov na vyhlásenie VO na Delivery Unit | do 28.2.2023 | bar: 2023 1 to 2023 2
[6 empty] | Hodnotenie a schvaľovanie projektovej dokumentácie projektov Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl (ÚHP, MIRRI SR, odborná verejnosť) | do 31.3.2023 | bar: 2023 1 to 2023 3
[6 empty] | Zriadenie Riadiacich výborov pre projekt Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl | do 31.5.2023 | bar: 2023 5
61_3 Verejné obstarávanie - na obstaranie relevantného digitálneho vybavenia | monitorovací krok | Vyhlásené VO | Q2/2022 | Q3/2023 | V omeškaní | Vyhlásenie VO na Delivery Unit | do 31.7.2023 | bar: 2023 7
[6 empty] | Príprava podkladov na VO formou DNS pre projekt Digitálne vybavenie škôl | do 30.6.2023 | bar: 2023 6
[6 empty] | Zriadenie DNS na realizáciu projektu Digitálne vybavenie škôl | do 31.7.2023 | bar: 2023 7
[6 empty] | Identifikácia a príprava nového vhodnejšieho riešenia VO na realizáciu projektu Digitálna infraštruktúra škôl | do 31.8.2023 | bar: 2023 7 to 2023 8
[6 empty] | Príprava podkladov na VO pre projekt Digitálna infraštruktúra škôl | do 30.9.2023 | bar: 2023 7 to 2023 9
[6 empty] | Vyhlásenie priamych vyzvaní pre spojené školy internátne pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave a Levoči | do 31.10.2023 | bar: 2023 10
[6 empty] | - Preverenie rozsahu digitálnych potrieb a dostačujúcej finančnej alokácie na zabezpečenie pomôcok pre školy v rámci priamych vyzvaní | do 31.3.2023 | bar: 2023 3
[6 empty] | - Príprava nového uznesenia vlády so správnymi alokáciami pre školy v rámci priamych vyzvaní | do 31.7.2023 | bar: 2023 7
[6 empty] | - Úprava podkladov a predloženie na schválenie NIKA | do 31.8.2023 | bar: 2023 8
[6 empty] | - Kontrola a prijatie záväzného stanoviska zo strany NIKA | do 31.10.2023 | bar: 2023 9 to 2023 10
[6 empty] | - Podpis zmluvy so školami | do 31.12.2023 | bar: 2023 11 to 2023 12
61_4 Úprava infraštruktúry,rozvodov pre zavedenie DT | monitorovací krok | Navrhnutá schéma realizácie úprav infraštruktúry | Q2/2022 | Q4/2023 | V omeškaní | Obstaranie dodávateľa v rámci VO na Delivery Unit a podpis zmluvy | do 30.9.2023 | bar: 2023 8 to 2023 9
[6 empty] | Realizácia plnenia predmetu VO na Delivery Unit | do 31.10.2025 | bar: 2023 10 to 2025 10
[6 empty] | - Fáza 1 v rámci Delivery Unit - Príprava (Pasportizácia škôl, Vzorová technologická architektúra, Implementačné plány, Prevádzkový model) | do 31.1.2024 | bar: 2023 10 to 2024 1
[6 empty] | - Fáza 2 v rámci Delivery Unit - Plánovanie (Podklady pre verejné obstarávanie, Školenia, Cestovná mapa, Plán rozvoja digitálnych inovácií) | do 30.6.2024 | bar: 2024 2 to 2024 6
[6 empty] | - Fáza 3 v rámci Delivery Unit- Monitoring a hodnotenie (Monitoring-nastavenie, Monitoring-realizácia, Hodnotenie-nastavenie, Hodnotenie-realizácia) | do 31.10.2025 | bar: 2023 10 to 2025 10
[6 empty] | - Fáza 4 v rámci Delivery Unit - Dozor nad realizáciou (Organizácia implementácie-nastavenie, Organizácia implementácie-realizácia, Manažment zmien-nastavenie, Manažment zmien-realizácia) | do 31.10.2025 | bar: 2023 10 to 2025 10
[6 empty] | Rozšírenie interného tímu Vykonávateľa I1K7 POO | do 30.9.2023 | bar: 2023 1 to 2023 9
[6 empty] | Obstaranie úpravy existujúcej aplikácie pre potreby zberu aktuálnych údajov o digitálnom vybavení ZŠ a SŠ v kontexte Investície 1 K7 POO | do 31.10.2023 | bar: 2023 9 to 2023 10
[6 empty] | Spustenie zberu prostredníctvom aplikácie MŠVVaŠ SR na aktualizáciu zozbieraných údajov digitálneho vybavenia ZŠ a SŠ | do 31.1.2024 | bar: 2023 11 to 2024 1
61_5 Zazmluvnenie DNS | monitorovací krok | Podpísaná zmluva s dodávateľmi | Q1/2023 | Q2/2024 | V omeškaní | Spustenie DNS na realizáciu projektu Digitálne vybavenie škôl | do 28.2.2024 | bar: 2024 2
[6 empty] | Spustenie realizácie VO pre projekt Digitálna infraštruktúra škôl | do 28.2.2024 | bar: 2024 2
61_6 Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením | EÚ monitorovací krok | Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 80 % | Q4/2023 | Q4/2024 | Vysoké riziko omeškania | Obstarávanie potrebného digitáneho vybavenia a infraštruktúrneho vybavenia | do 31.12.2024 | bar: 2024 2 to 2024 12
[6 empty] | Dodanie obstaraného digitálneho a infraštruktúrneho vybavenia a realizácia potrebných stavebných úprav | do 31.12.2024 | bar: 2024 3 to 2024 12
61_7 Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením (monitorovanie konečného cieľa) | EÚ monitorovací krok | Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 100 % | Q2/2025 | Q4/2025 | Vysoké riziko omeškania | Obstarávanie potrebného digitáneho vybavenia a infraštruktúrneho vybavenia | do 31.12.2025 | bar: 2024 2 to 2025 12
[6 empty] | Dodanie obstaraného digitálneho a infraštruktúrneho vybavenia a realizácia potrebných stavebných úprav | do 31.12.2025 | bar: 2024 3 to 2025 12
61 Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením | Cieľ |  | Q4/2024 | Q4/2025 | Vysoké riziko omeškania | Vypracovať súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument bude obsahovať ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Oficiálny dokument stanovujúci spoločné základné štandardy pre vybavenie IKT pre všetky školy. b) Podrobný zoznam zakúpených nových zariadení a miesta, kde boli nainštalované alebo distribuované. | do 31.12.2025 | bar: 2025 9 to 2025 12